## Blad1
Sprint Burndown Chart
BacklogID | Userstories | Initiële Schatting | time axis 2023-11-13 to 2024-01-26
Dag 0 | time axis 2023-11-13 to 2024-01-26
1 | Index Hoofdpagina | 2 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
2 | Resp. Design & CSS | 2
3 | MySQL Database | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-16
4 | PDO DB Connectie | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
5 | OOP Code | 0.5 | 2023-11-16: 0.5
6 | Formulier Velden | 0.5 | 2023-11-20: 0.5
7 | GPS-Locatie Map | 4 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
8 | Navigatie Bar | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-19
9 | Gemeentelijk Logo | 1
10 | PHP Create (Signup) | 2 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
11 | PHP Read (Login) | 2 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
12 | PHP Update (gebr.) | 2
13 | PHP Delete (gebr.) | 2
14 | PHP Search (gebr.) | 2 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
15 | PHP Security Practice | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
16 | PHP Create (Klacht) | 2
17 | PHP Read (Klacht) | 2
18 | PHP Update (Klacht) | 2
19 | PHP Delete (Klacht) | 2
20 | PHP Search (Klacht) | 2
21 | Userstories Doc. | 1 | 2023-11-15: 0.5; 2023-11-17: 0.3; 2023-11-20: 0.2
22 | Burndown Doc. | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-16
23 | Favicon | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
24 |  | 1
25 |  | 1
26 |  | 1
27 |  | 1
28 |  | 1
29 |  | 1
30 |  | 1
31 |  | 1
32 |  | 1
33 |  | 1
34 |  | 1
35 |  | 1
36 |  | 1
37 |  | 1
38 |  | 1
39 |  | 1
40 |  | 1
41 |  | 1
42 |  | 1
43 |  | 1
44 |  | 1
45 |  | 1
46 |  | 1
47 |  | 1
48 |  | 1
49 |  | 1
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Resterende Moeite |  | 63 | 63 | 63 | 62.5 | 60 | 59.7 | 59.7 | 57.7 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Ideale Lijn |  | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0