## Blad1
Userstories
Stakeholders | ID | Ik wil dat… | Zodat… | Priority | Sprint | Status
Nathan Hayes | 1 | Als ombudsman, wil ik dat er een website komt als gemeentelijk meldpunt, | Zodat burgers met klachten ergens terecht kunnen. | Must H. | 1 | Done
Ivanka Novoretzj | 2 | Als Adviseur, wil ik voor de website een duidelijk en makkelijk ontwerp, | Zodat mensen verband zien met de gemeente. | Must H. | 24 | Done
Ae Ri Hwang | 3 | Als Investeerder, wil ik een Eenvoudige interface voor het indienen van klachten, | Zodat het gebruik eenvoudig voor mensen wordt. | Must H. | 27 | Done
Maarten Boswijk | 4 | Als Beheerder, wil ik dat er een database komt voor klachten en gegevens, | Zodat deze informatie verzameld mogen worden. | Must H. | 4 | Done
Warren Belmont | 5 | Ik wil dat namen en emailadressen met het klachtenformulier verstuurd worden, | Zodat de gemeente weet bij wie de klacht hoort. | Must H.
Mariana José | 6 | Als ondernemer, wil ik een manier om GPS-coördinaten door te geven, | Zodat de gemeente de locatie kan zien. | Must H.
Imogen Allen | 7 | Als raadslid, wil ik compatibiliteit met desktops en telefoons, | Zodat de website op veel apparaten goed staat. | Should H. | 2 | Done
Isabella de Ruyter | 8 | Als gepensioneerde, wil ik een goed helder navigeerbaar paneel met knoppen, | Zodat de overheid eens Senioren tegemoed komt. | Could H. | 8 | Done
Desiderius N. | 9 | Als medewerker, wil ik het logo van de Gemeente op de website, | Zodat de herkenbaarheid gewaarborgd blijft. | Could H. | 9 | Done
Arnoud v. Linden | 10 | Als gabber, vraag ik een zoek en filterfunctie voor die lui, | Zodat die wijven beter hun werk kunnen doen. | Should H.
Vinnie Bryant | 11 | Als beheerder wil ik dat er automatisch GPS-coordinaten op worden gevraagd (met toestemming) bij het indienen van een klacht | Zodat ik weet om welke locatie het gaat
Eleni Terry | 12 | Als gebruiker wil ik de mogelijkheid krijgen om foto's te uploaden als onderdeel van een klacht | Zodat eventuele schade door de beheerder bekeken kan worden | Must H.
Inaya Miranda | 13 | Als beheerder wil ik een weergave van coordinaten op een interactieve kaart | Zodat ik weet waar de coordinaten precies liggen | Must H.
Cora Hartman | 14 | Als beheerder wil ik dat alle klachten te zien zijn op de kaart door middel van pin | Zodat als ik er op klik er een korte beschrijving van de klacht verschijnt | Must H.
Cerys Osborne | 15 | Als beheerder wil ik dat er sterke beveiligingsmaatregelen worden geimplementeerd | Zodat normale bezoekers niet het dashboard kunnen zien | Must H. | 15 | Done
Ruairi Finley | 16 | Als beheerder wil ik dat er rekening wordt gehouden met privacywetgeving (AVG/GDPR) | Zodat er geen onnodige gegevens worden opgeslagen | Could H.
Brett Chandler | 17 | Als beheerder wil ik dat er gezorgd wordt dat data niet te lang bewaard blijft | Zodat de data anders in verkeerde handen valt | Should H.
Haidar Fariha | 18 | Als programmeur wil ik geobject georienteerde code hebben | Zodat het hergebruik van code eenvoudiger wordt | must H. | 5 | Done
Ilma Jamillah | 19 | Als programmeur wil ik een PDO database connectie | Zodat flexibel in de toekomst gewisseld kan worden tussen databases | Must H. | 4 | Done
Nizam Sarwar | 20 | Als UX Designer wil ik dat er een favicon komt net als de logo | Zodat mensen de website kunnen herkennen. | Must H. | 23 | Done
M |  | Must Have | Projectgroep Eisen per Deelnemer | Loubna | Allen
o |  |  | 10 Userstories
S |  | Should Have | Minimaal 1 Documentatie
C |  | Could Have | Create Functie
o |  |  | Read Functie
W |  | Won't Have | Update Functie
|  | This shit is also an acronym, besides the capital of Russia. | Delete Functie
Front-end (CSS Styling)
Afgerond = Groen ¦ Leeg = Grijs ¦ Mee bezig = Oranje