## Blad1
Sprint Burndown Chart
BacklogID | Userstories | Initiële Schatting | time axis 2023-11-13 to 2024-01-26
Dag 0 | time axis 2023-11-13 to 2024-01-26
1 | Index Hoofdpagina | 2 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
2 | Resp. Design & CSS | 2 | bar: 2023-11-13 to 2024-01-10
3 | MySQL Database | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-16
4 | PDO DB Connectie | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-20
5 | OOP Code | 0.5 | 2023-11-16: 0.5
6 | Display Gebruiker | 0.5 | 2023-11-24: 0.5
7 | GPS-Locatie Map | 4 | 2023-11-20: 1; 2023-11-25: 2; 2023-11-28: -1; 2023-11-29: 1; 2023-11-30: 1
8 | Navigatie Balk | 2 | 2023-11-19: 2
9 | Gemeentelijk Logo | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-23
10 | PHP Create (Signup) | 2 | 2023-11-23: 2
11 | PHP Read (Login) | 2 | 2023-11-24: 2
12 | PHP Update (gebr.) | 2 | 2023-12-01: 1; 2023-12-18: 1; 2023-12-19: -2; 2023-12-22: 2
13 | PHP Delete (gebr.) | 2 | 2023-12-01: 1; 2023-12-18: 1; 2023-12-19: -2; 2023-12-22: 2
14 | PHP Search (gebr.) | 2 | 2023-11-24: 2
15 | PHP Security Practice | 3 | 2023-11-20: 3
16 | PHP Create (Klacht) | 2 | 2023-11-25: 2; 2023-11-28: -1; 2023-11-29: 1
17 | PHP Read (Klacht) | 2 | 2023-11-25: 2
18 | PHP Update (Klacht) | 2 | 2023-11-25: 2; 2023-11-28: -1; 2023-11-29: 1
19 | PHP Delete (Klacht) | 2 | 2023-11-25: 2
20 | PHP Search (Klacht) | 2 | bar: 2023-11-25 to 2023-12-08
21 | Userstories Doc. | 1 | 2023-11-15: 0.5; 2023-11-17: 0.3; 2023-11-20: 0.2
22 | Burndown Doc. | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-16
23 | Favicon | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-23
24 | Makkelijk Ontwerp | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-24
25 | Inlog Formulier | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-24
26 | Registratie Formulier | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-24
27 | Klachten Formulier | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-24
28 | Admin Interface | 5 | bar: 2023-11-13 to 2023-12-14
29 | GDPR Wetgeving | 3 | 2023-12-20: 3
30 | Data Bewaar Limiet | 2 | 2023-12-20: 2
31 | Wireframes | 1 | bar: 2023-11-13 to 2023-12-18
32 | Zoekfilters | 3 | 2023-11-30: 2; 2023-12-03: 1
33 | Use Case Diagram | 1 | bar: 2023-11-27 to 2023-12-01; 2023-12-12 to 2024-01-09
34 | Class Diagram | 1 | 2023-12-11: 0.5; 2023-12-14: 0.5
35 | ERD | 1 | bar: 2023-12-08
36 | Definition of Done | 1 | bar: 2023-12-04
37 | Definition of Fun | 1 | bar: 2023-12-04
38
39 | Afgerond
40 | Bezig…
41 | Veiligheidstaken
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Resterende Moeite |  | 63 | 63 | 63 | 62.5 | 60 | 59.7 | 59.7 | 56.7 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 45.5 | 37 | 26 | 26 | 24 | 27 | 24 | 21 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ideale Lijn |  | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0